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CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA
d.o.o.


Uvod

CEKOM NI NG je pravni subjekt koji je osnovan radi poticanja gospodarskog razvoja putem primjene istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija u poslovnom sektoru.
Glavni cilj CEKOM-a je povećati konkurentnost poslovnog sektora kroz ulaganja u istraživanje i razvoj, te povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj.

Poslovi	i	zadaci	u	2021.godini	usmjereni	su	na	provođenje	projekta	CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJESTVO NOVA GRADIŠKA te doprinose
ostvarenju misije i ciljeva ovog strateškog istraživačko razvojnog projekta.

Tijekom 2021. godine plan je izgraditi poslovnu građevinu Centra kompetencija za napredno inženjerstvo, nabaviti opremu, te započeti sa istraživanjima i razvojem novih proizvoda, te ostvarenje jednog dijela zadanih ciljeva projekta.

Planiran ukupan implementacijski period CEKOM-a je 54 mjeseca s tim da investicijska faza traje 18 mjeseci a operativna faza 36 mjeseci. Razdoblje provedbe projekta traje od 01. srpnja 2020. godine do 01. siječnja 2025. godine.

Ključne aktivnosti u Investicijskoj fazi projekta uključuju: izvođenje građevinskih radova (okvirna vrijednost 42,5 mil kn), nabava opreme i usluga (okvirna vrijednost 28,5 mil kn), unapređenje regionalne i međunarodne suradnje; uspostavu tehničke strukture CEKOM-a, te edukaciju zaposlenika CEKOM-a (6 djelatnika).

Ključne aktivnosti u operativnoj fazi projekta uključuju provođenje sedam kolaborativnih RDI projekata u ciljanim TPP
· industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj,
· izradu pet studija izvedivosti za poduzetnike (okvirna vrijednost oko 28,5 mil kn),
· pružanje RDI usluga i edukacijskih programa u području naprednog inženjerstva,
· razvoj novih proizvoda i usluga, transfer tehnologije i komercijalizacije inovacija,
· ispitivanje kvalitete i certificiranje,
· upravljanje intelektualnim vlasništvom,
· najam prostora i opreme, te aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti vidljivosti i komunikacije.


PLAN RADA ZA 2021. godinu

U skladu sa strategijom poslovanja Društva ključne i prioritetne aktivnosti u 2021.g. su usmjerene na provedbu projekta Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška, izgradnju poslovne građevine, nabavu opreme i početak istraživanja i razvoja novih proizvoda. Planirane aktivnosti vezano uz provođenje projekta tijekom 2021. godine uključuju:
· Izradu projektne dokumentacije za poslovnu infrastrukturu (poslovne građevine) i opremu te provedba projekta CEKOM.
· Dostavu mogućih pojašnjenja i dodatne dokumentacije za potrebe evaluacije projekta.
Društvo ima 3 zaposlena, projektni tim koji se sastoji od projekt menadžera, marketing menadžera i projektnog administratora.

U 2021. godini plan je izgraditi poslovnu građevinu, nabaviti i instalirati tehnološku opremu (Laboratorij za 3D tehnologije, za visoku brzinsku obradu, automatizaciju i robotiku i za toplinsku obradu), ICT i opremiti objekt namještajem. Također je plan uspostava razvojno istraživačke suradnje između poslovnog sektora, R&D institucija i sveučilišta na regionalnoj i međunarodnoj razini. Početak realizacije 7 kolaborativnih razvojno istraživačkih projekata i unaprijediti znanja i povećanu svijest MSP-a i građana o prednostima usvajanja mjera orijentiranih na ekološku i energetsku učinkovitost, te o uslugama i ponudi dostupnoj u sklopu CEKOM-a.

Promidžba i vidljivost kao element projekta koji traje kroz cjelokupno razdoblje provedbe projekta, tako će se i u 2021. godini odraditi značajan dio ovog elementa projekta.


CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o.


FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Tablica 1.: Projekcija poslovnih prihoda CEKOM u 2021.godini

	
	
	sij
	velj
	ožu
	tra
	svi
	lip
	srp
	kol
	ruj
	lis
	stu
	pro
	ukupno

	CEKOM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Prihodi od usluga
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dotacije/subvencije
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Grad Nova Gradiška
	107.843,51
	107.843,51
	107.843,51
	46.654,06
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	610.184,59

	2.2
	MRRFEU
	0,00
	0,00
	0,00
	44.916,98
	0,00
	138.000,00
	0,00
	0,00
	152.000,00
	0,00
	0,00
	180.000,00
	514.916,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO
	107.843,51
	107.843,51
	107.843,51
	91.571,04
	30.000,00
	168.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	182.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	210.000,00
	1.125.101,57





Tablica 2.: Planirani troškovi poslovanja CEKOM u 2021.godini

	
	
	sij
	velj
	ožu
	tra
	svi
	lip
	srp
	kol
	ruj
	lis
	stu
	pro
	ukupno

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Materijalni troškovi
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	3.060,00
	36.720,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Troškovi usluga
	50.000,00
	13.100,00
	13.100,00
	13.100,00
	2.300,00
	2.300,00
	2.300,00
	2.300,00
	2.300,00
	2.300,00
	2.300,00
	2.300,00
	107.700,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ostali troškovi poslovanja
	5.600,00
	5.600,00
	11.800,00
	31.800,00
	5.600,00
	20.600,00
	46.800,00
	20.600,00
	20.600,00
	20.600,00
	46.800,00
	60.600,00
	297.000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Troškovi za osoblje
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	52.843,51
	634.122,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ukupno
	111.503,51
	74.603,51
	80.803,51
	100.803,51
	63.803,51
	78.803,51
	105.003,51
	78.803,51
	78.803,51
	78.803,51
	105.003,51
	118.803,51
	1.075.542,12
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PROJICIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2020. GODINU
 (
Plan
 
2020.
)

A. POSLOVNI PRIHODI


Prihodi od prodaje	0,00
 (
1.125.101,57
)
Prihodi od subvencija i dotacija	1.125.101,57
	Grad NG
	610.184,59
	

	MRRFEU
	514.916,98
	

	B. POSLOVNI RASHODI
	
	1.075.542,12

	
	
	

	1. Materijalni troškovi
	
	36.720,00

	2. Troškovi usluga
	
	107.700,00

	3. Ostali troškovi poslovanja
	
	297.000,00

	4. Troškovi osoblja
	
	634.122,12

	
	
	

	C. FINANCIJSKI PRIHODI
	
	0,00

	
	
	

	D. FINANCIJSKI RASHODI
	
	0,00

	
	
	

	E. IZVANREDNI PRIHODI
	
	0,00

	
	
	

	F. IZVANREDNI RASHODI
	
	0,00

	
	
	

	UKUPNI PRIHOD
	
	1.125.101,57

	
	
	

	UKUPNI RASHOD
	
	1.075.542,12

	
	
	

	DOBIT prije oporezivanja
	
	49.559,45

	
POREZ**
	
	
5.947,13

	DOBIT nakon oporezivanja
	
	43.612,32
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ZAKLJUČAK

Definirani ciljevi poslovanja u 2021. godini u potpunosti su usklađeni i proizlaze iz definiranih strateških i financijskih planova razvoja društva Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška, te razvojnih planova Grada Nova Gradiška.

Iz Plana je vidljivo da su aktivnosti Društva usmjerene na poslove i aktivnosti provedbe projekta, te za poslovnu infrastrukturu (poslovnu građevinu, opremu, strojeve) i provedbu projektnih aktivnosti Centra kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška.

Navedeni plan ukazuje da je u 2021.godini osiguran rast i razvoj, te likvidnost i profitabilnost Društva.

U Novoj Gradiški, 04.12.2020. godine.



 (
Direktor
Adam
 
Đanić, univ.spec.oec.
)
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