CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o.

CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o.

IZVRŠENJE PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2019. GODINU

Nova Gradiška, srpanj 2020.

CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INZENJERSTVO NOVA GRADISKA d.o.o.

CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INZENJERSTVO NOVA GRADISKA d.o.o.

UVOD

CEKOM NI NG je pravni subjekt koji je osnovan radi poticanja gospodarskog razvoja putem primjene istraživanja i razvoja i komercijalizacije inovacija u poslovnom sektoru.

Glavni cilj CEKOM-a je povećati konkurentnost poslovnog sektora kroz ulaganja u istraživanje i razvoj.

Planirani ukupan implementacijski period CEKOM-a je 54 mjeseca s tim da investicijska faza traje 18 mjeseci a operativna faza 36 mjeseci.

Kljucne aktivnosti u Investicijskoj fazi projekta uključuju: izvođenje građevinskih radova (okvirna vrijednost 42,5 mil kn), nabava opreme i usluga (okvirna vrijednost 28,5 mil kn), unapređenje regionalne i međunarodne suradnje; uspostavu tehničke strukture CEKOM-a, te edukaciju zaposlenika CEKOM-a (6 djelatnika).

Kljucne aktivnosti u operativnoj fazi projekta uključuju provođenje sedam kolaborativnih RDI projekata u ciljanim TPP

industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj,

izradu pet studija izvedivosti za poduzetnike (okvirna vrijednost oko 28,5 mil kn), pružanje RDI usluga i edukacijskih programa u području naprednog inženjerstva, razvoj novih proizvoda i usluga, transfer tehnologije i komercijalizacije inovacija, ispitivanje kvalitete i certificiranje,

upravljanje intelektualnim vlasništvom,

najam prostora i opreme, te aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti vidljivosti i komunikacije.

PLAN RADA ZA 2019. godinu

U skladu sa strategijom poslovanja Društva kljucne i prioritetne aktivnosti u 2019.g. su usmjerene na evaluaciju i provedbu projekta Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška.

Neposredno poslovi i zadaci u 2019. godini će biti usmjereni na preciziranje i razradu

projekta	CENTAR	KOMPETENCIJA	ZA	NAPREDNO	INZENJESTVO	NOVA

GRADISKA sa ciljem da u konačnici, po odobrenju i provedbi, u punom smislu doprinosi ostvarenju misije i ciljeva ovog strateškog istraživačko - razvojnog projekta.

Posebni naglasak će biti stavljen na uspješnu evaluaciju i početak provedbe projekta CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INZENJERSTVO NOVA GRADISKA.

Planirane aktivnosti vezano uz pripremu projektnog prijedloga tijekom 2019. godine uključuju:

- Izradu	(preciziranja)	projektne	dokumentacije	za	poslovnu	infrastrukturu

(poslovne građevine) i provedba projekta CEKOM.

- Dostavu mogućih pojašnjenja i dodatne dokumentacije za potrebe evaluacije projekta.

CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INZENJERSTVO NOVA GRADISKA d.o.o.

Društvo u vremenu prijave a niti trenutno nema zaposlenih, niti razvojno istraživačku opremu. U pripremnoj fazi ovog projekta društvo se uvelike oslanja na ljudske, materijalne i financijske kapacitete Grada Nova Gradiška i IPNG d.o.o., kao Osnivača i Partnera.

Plan je da u završnoj fazi projekta a za potrebe realizacije Projekta CEKOM NI NG društvo uspostavi odgovaraju6u Organizacijsku strukturu i zaposliti sljede6e nove zaposlenike:

- Menadžer- upravljanje projektom; VSS - mag., mr.sc. ili dr.sc. ekonomskih znanosti ili srodna područja,

- Marketing menadžer - upravljanje marketinškim aktivnostima; VSS - mag., mr.sc. ili dr.sc. ekonomskih znanosti i1i srodna područja,

- Stručnjaci za napredno inženjerstvo (5):

  - 3 D Tehnologije; VSS - mag., mr.sc. i1i dr.sc. strojarstva, i1i srodna područja,

  - Automatizacija i robotika; VSS - mag., mr.sc. i1i dr.sc. strojarstva I

elektrotehnike, ili srodna područja,

  - Industrijsko inženjerstvo; VSS - mag., mr.sc. ili dr.sc. strojarstva / elektrotehnike, ili srodna područja,

  - Informatika; VSS - mag., mr.sc. ili dr.sc. informatike i1i srodna područja,

  - Tehničar za napredno inženjerstvo,

- Administrator - administriranje projekta.

Planirano je da dio novih zaposlenika CEKOM NI NG d.o.o. prede iz IPNG d.o.o., kao Partnera - Menadžer, Marketing menadžer, Stručnjak za napredno inženjerstvo, te SFSB-a - stručnjaci za napredno inženjerstvo (znanstveni novaci).

Kao stručna pomo6 u provedbi projekta biti 6e uključeni eksperti Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu (SFSB): Ekspert za 3D tehnologije, Ekspert za industrijsko inženjerstvo, Ekspert za automatizaciju i robotiku, Ekspert za dizajn; (VSS - mr.sc. iii dr.sc. strojarstva), a planirano je i zapošljavanje dva mlada istraživača na SFSB-u u području brze izrade prototipova, te automatizacije i robotike.

Razvoj relevantne organizacijske strukture CEKOM-a utvrđena je u okviru EU projekta

,,Razvoj poduzetništva zasnovanog na inovacijama, znanju i novim tehnologijama" uz aktivno sudjelovanje eksperata Strojarskog fakulteta Slavonski Brodi AREA Science Parka, Italija.

Financijski izračun za potrebe realizacije projekta biti 6e donesen sukladno potpisivanju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška.

CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - IZVRŠENJE

Tablica 1.: Izvršenje poslovnih prihoda CEKOM u 2019.godini

|  |  | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEKOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prihodi od usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dotacije/subvencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2.1. | IPNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| UKUPNO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Tablica 2.: Izvršenje troškova poslovanja CEKOM u 2019.godini

|  |  | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijalni troškovi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 2. | Troškovi usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostali troškovi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 |
| 4. | Troškovi za osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 4.234,00 |

4

CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2019. GODINU - IZVRŠENJE

Plan 2019.

Izvršenje 2019

A. POSLOVNI PRIHODI

7.000,00

6.000,00

| Prihodi od prodaje |  | 0,00 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od subvencija i dotacija |  | 6.000,00 7.000,00 |  |
| IPNG | 4.000,00 | 7.000,00 |  |
| B. POSLOVNI RASHODI |  | 4.400,00 | 4.228,00 |
| 1. Materijalni troškovi |  | 2.000,00 | 1.710,00 |
| 2. Troškovi usluga |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ostali troškovi poslovanja |  | 2.400,00 | 2.518,00 |
| 4. Troškovi osoblja |  | 0,00 | 0,00 |
| C. FINANCIJSKI PRIHODI |  | 0,00 | 2,00 |
| D. FINANCIJSKI RASHODI |  | 0,00 | 6,00 |
| E. IZVANREDNI PRIHODI |  | 0,00 | 0,00 |
| F. IZVANREDNI RASHODI |  | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNI PRIHOD |  | 6.000,00 | 7.002,00 |
| UKUPNI RASHOD |  | 4.400,00 | 4.234,00 |
| DOBIT prije oporezivanja |  | 1.600,00 | 2.768,00 |
| POREZ** |  | 320,00 | 332,00 |
| DOBIT nakon oporezivanja |  | 1.280,00 | 2.436,00 |

5

CENTAR KOMPETENCIJA ZA NAPREDNO INŽENJERSTVO NOVA GRADIŠKA d.o.o.

II Industrijski odvojak 2 35 400 Nova Gradiška

OIB: 28916802302

Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019

U 2019. godini ostvareni su prihodi u iznosu 7.000,00 kn, te rashodi u iznosu od 4.234,00 kn.

Prihodi su ostvareni od subvencija i donacija IPNG-a u iznosu 7.000,00 kn, dok se rashodi odnose na materijalne troškove i ostale troškove poslovanja.

Izvršeno je u skladu sa financijskim planom za 2019. godinu.

U Novoj Gradiški, 01.07.2020. godine

za CEKOM d.o.o.

direktor

Adam Đanić, univ.spec.oec.